## Release Plan
Proyecto: | Plataforma de Telemedicina para Zonas Rurales
Versión: | 1.0 |  | Inicio | Fin
Product Backlog y Release |  | Sprint 1 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-04-10 | Sprint 3
Historia | Descripción (Historia de Usuario) | Esfuerzo (hrs) | Sprint | Esfuerzo Sprint-1 | Esfuerzo Sprint-2 | Esfuerzo Sprint-3
H0 | Tareas técnicas de preparación (configuración inicial del entorno, repositorio y herramientas IA) | 11 | 6 | 5 | 0 | 0
H1 | Yo como paciente necesito una videollamada de tal manera que sea segura entre paciente y médico, con una interfaz accesible a mis necesidades desde mi vision | 16 | 8 | 8 | 0 | 0
H2 | Yo como medico durante la videollamda necesito poder ver el registro del paciente y consulta de su historial clínico en la post-consulta | 12 | 6 | 6 | 0 | 0
H3 | Yo como Paciente Rural necesito registrarme e iniciar sesión en la plataforma para acceder de forma segura a mis consultas médicas sin trasladarme. | 14 | 0 | 6 | 8 | 0
H4 | Yo como Paciente Rural necesito agendar una teleconsulta con un médico disponible para recibir atención médica remota sin costos de traslado. | 17 | 0 | 7 | 6 | 0
H5 | Yo como paciente necesito un registro de notificaciones automáticas de recordatorio del dia y hora de la cita que he agendado al médico correspondiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H6 | Yo como administrador necesito un panel de administración para la gestión de usuarios con la finalidad de realizar las acciones de administración correspondientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 70 | 20 | 32 | 14 | 0
Comentarios al template
1) En esta hoja se ingresan las historias de usuario (casos de uso) del backlog completo del proyecto.
2) Las historias priorizadas para Sprint 1 (H0, H1, H2) corresponden a la base funcional mínima.
3) El esfuerzo estimado se basa en horas de trabajo universitario: ~2 hrs/día por persona, 3 integrantes activos.
4) Las historias H3-H6 quedan proyectadas para sprints futuros del semestre.
Importante: Actualizar la hoja 'Listas' con los nombres del equipo de desarrollo.

## Development Plan V2
HU3.1 | Diseñar wireframe de pantalla de registro e inicio de sesión | James Honeyman | Terminado | 4
HU3.2 | Generar el código HTML/CSS del formulario de registro | Vicente Ramírez | Terminado | 3
HU3.3 | Generar la lógica de autenticación | Ignacio Ampuero | Terminado | 2
HU3.4 | Revisar y ajustar el código generado por IA, documentar cambios | Todos | Terminado | 5
HU4.1 | Diseñar wireframe de pantalla de agendamiento de consulta | Vicente Ramírez | Terminado | 4
HU4.2 | Diseñar wireframe de pantalla de agendamiento de consulta | Vicente Ramírez | Terminado | 5
HU4.3 | Generar la lógica de selección de médico y disponibilidad horaria | Ignacio Ampuero | Terminado | 3
HU4.4 | Integrar formulario de reserva con estructura de base de datos | Todos | Terminado | 3
HU4.5 | Revisar, testear flujo completo y documentar resultado del sprint | Todos | Terminado | 2
31

## Listas
Developer | Estado
James Honeyman | Activo
Ignacio Ampuero | Activo
Vicente Ramírez | Activo
Todos | Activo
Comentarios al template
Reemplazar en la lista Developer los nombres del equipo activo. Si hay menos integrantes, eliminar filas del medio.
Si se incorpora un nuevo integrante al sprint, insertar una fila entre la última persona y 'Todos'.